## Slide 1
La gestion d’évènement
Novembre 2018

## Slide 2
COMMENT GÉRER UN ÉVÈNEMENT
AVANT PROPOS
    Qu’est ce que la gestion d’évènement?
    Objectif de la gestion d’évènement
AVANT L’ÉVÈNEMENT
Phase de planification:
    Définir l’objectif / concept
    Définir le budget
    Définir et assurer la diffusion et promotion de l’évènement
    Définir les moyens humains
    Sélectionner le lieu
    Assurer le suivi
Phase pré-évènement:
    Elaborer un déroulé de l’évènement
    Mettre en place un système de check list
    Aménagement de l’espace
DURANT L’ÉVÈNEMENT
Gérer les ressources
Assurer l’exécution et le respect du déroulé de l’évènement prédéfinis
APRÈS L’ÉVÈNEMENT
Assurer l’exécution de 4 éléments indispensables ( Paiement | Rangement | Rapport | Lettres de remerciement)
Evaluation de l’évènement

## Slide 3
Prise en charge de la conception, des préparatifs et de l'organisation matérielle et logistique d'évènementiels.
Ce concept est applicable à tous types d’évènements.
QU’EST CE QUE LA GESTION D’ÉVÈNEMENT
Notes: Exemples:
Networking events
Conférences
Journée portes ouvertes
Caravanes
Cérémonies d’ouverture
Conférences de presse
Evènements institutionnels
Forum
…

## Slide 4
Assurer la réussite de l’évènement sous tous ses aspects
  Assurer une synergie de tous les facteurs d’organisation de l’évènement
  Respect du budget défini
  Atteinte de l’objectif de l’évènement
  Assurer la satisfaction des participants
OBJECTIF DE LA GESTION D’ÉVÈNEMENT
1
2
3
4
5

## Slide 5
AVANT L’ÉVÈNEMENT : DÉFINIR L’OBJECTIF/ CONCEPT DE L’ÉVÈNEMENT
Quoi ?
Type d’événement , Taille / échelle, Programme global
  Pourquoi ?
  Définir l’objectif de l’évènement
    Qui ?
    Audience cible / parties prenantes
  Où ?
  Lieu de l’évènement
Quand ?
Date et durée de l’évènement
Notes: Quoi ? Type d’événement , Taille / échelle, Programme global
Pourquoi ? Définir l’objectif de l’évènement
  Exemples:
    Consolider la relation avec les partenaires du secteur privé
    Sensibiliser les jeunes à la problématique de l’égalité des genres
    Renforcer l’intégration des PSH dans le milieu académique et professionnel
    Mise en contact des jeunes avec les acteurs du secteur privé
Qui ? Audience cible / parties prenantes
  Exemples:
    Etudiants
    Partenaires du secteur privé
    Responsables de l’institution hôte
Ou ? Lieu de l’évènement
Quand ? Date et durée de l’évènement

## Slide 6
AVANT L’ÉVÈNEMENT : DÉFINIR LE BUDGET
Identifier les différente sources de financement
  Sponsors
  Institution hôtes
  Contributions sous forme de prix ( prix pour compétition, chèque cadeau, ticket pour parc d’attraction,…)
Identifier les dépenses
  Restauration
  Location d’espace de conférence
  Transport
  Logement
  Conception et production d’outils de communication
  Divertissement ( Maitre de cérémonie / influenceur /…)
  Equipement (pupitre / estrade / son / lumière / équipement de traduction /…)

## Slide 7
AVANT L’ÉVÈNEMENT : DIFFUSION ET PROMOTION DE L’ÉVÈNEMENT
Définir le besoin d’outils de communication
  Affiches | Flyers | Banderoles | Roll-up
  Vidéo ( teaser)
  Procédure à suivre pour la production :
    Sélectionner prestataire pour la conception des outils
    Sélectionner le fournisseur pour l’impression
    Demander des BAT pour validation
    Produire les outils ( au moins une semaine avant l’évènement)
Sélectionner les canaux de communication à disposition
  Career Center Virtuel
  Site web de l’institution hôte
  Site web des partenaires
  Réseaux sociaux
  Médias ( via communiqué de presse)
Peer-to-peer
  Disséminer l’information grâce aux jeunes ambassadeurs

## Slide 8
AVANT L’ÉVÈNEMENT: DÉFINIR LES MOYENS HUMAINS
Moyens humains :
  Répartition du travail (Gantt chart)
  Déterminer les tâches dans les détails
  Définir un échéancier
  Définir les responsabilités de chaque membre de l’équipe (avant, pendant et après l’évènement)
  Intégrer les jeunes ambassadeurs dans l’organisation

## Slide 9
AVANT L’ÉVÈNEMENT: SÉLECTIONNER LE LIEU
Critères de sélection:
  Disponibilité
  Compatibilité avec la taille et le type d’évènement
  Transport & Parking
  Proximité
  Services disponible (Restauration,…)
  Support technique (projection,…)
  Coût
  Négocier la méthode de paiement
Inspection des lieux:
  Arrangement de salle
  Obstruction visuelle (piliers, poutres,…)
  Espace de rangement
  Accès ( entrée/ sorties, sorties de secours, …)
  Sûreté et sécurité
  Equipements disponibles

## Slide 10
AVANT L’ÉVÈNEMENT: ASSURER LE SUIVI DE LA PLANIFICATION
Prévoir des Réunions de mise au point et vérifier les progrès par rapport à l’échéancier
Effectuer des comptes rendus de l’état d’avancement
Mise à jour des check list (Voir check list dans votre guide du participant)

## Slide 11
AVANT L’ÉVÈNEMENT: ELABORER LE DÉROULÉ DE L’ÉVÈNEMENT
Qu’est ce qui va se passer ?
Quand cela va se passer ?
Ou cela va se passer ?
Qui est en charge / responsable?
Notes: Qu’est ce qui va se passer ?
  Exemples:
    Discours d’ouverture
    Visite guidée du Career Center
    Prise de parole d’un jeune
    Animation d’un atelier
Quand cela va se passer ?
  Prévoir à la minute près chaque étape de l’évènement et sa durée afin de respecter les délais et éviter les débordements
Ou cela va se passer ?
  Exemples:
    Accueil des VIP à l’entrée XX
    Discours d’ouverture dans la salle de conférence XX
    Pause déjeuner dans le restaurant XX
Qui est en charge / responsable?
  Répartition des tâches du jour j entre les membres de l’équipe

## Slide 12
AVANT L’ÉVÈNEMENT: ELABORER LE DÉROULÉ DE L’ÉVÈNEMENT

## Slide 13
AVANT L’ÉVÈNEMENT : METTRE EN PLACE UN SYSTÈME DE CHECK LIST
Check list des intervenants :
  Obtenir confirmation de présence
  Présentation Powerpoint et contenu de l’intervention
Check list des invités :
  Établir la liste des invités
  Préparer et envoyer les invitations ( officielles par courrier et autres par e-mail)
  Confirmer la présences des invités
  Préparer le kit des invités
Check list de la presse :
  Liste des médias conviés
  Contenu du kit presse (fascicule / communiqué de presse / flyer / vidéos métier / goodies…)

## Slide 14
AVANT L’ÉVÈNEMENT : METTRE EN PLACE UN SYSTÈME DE CHECK LIST
Check list des fournisseurs :
  Liste des fournisseurs
  Liste des besoins & exigences de chaque fournisseur
  Liste de leurs rôles et la date de la mise en place du service
  Combien de photographes & leur positionnement
  Microphone, projecteurs, …

## Slide 15
AVANT L’ÉVÈNEMENT : METTRE EN PLACE UN SYSTÈME DE CHECK LIST

## Slide 16
AVANT L’ÉVÈNEMENT : AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE
Habillage de l’espace
  Roll-up
  Affiches
  Banderoles
  Photocall
Aménagement de la scène
  Pupitre
  Drapeaux
  Assises
Définir un espace d’accueil et d’enregistrement des participants
  Prévoir la distribution des kit invités ( selon le besoin/ le type d’évènement / le type de participants)
Définir un espace dédié à l’accueil de la presse
  Prévoir la distribution des kit presse
Définir un espace pour la restauration (Pause café | Pause déjeuner)
Mettre en place des plaques signalétiques
Définir les portes d’accès
Définir la position du staff

## Slide 17
DURANT L’ÉVÈNEMENT : GÉRER LES RESSOURCES
Confirmer la conformité des produits et services des fournisseurs choisis avec les éléments livrés ( Restauration | Moyens techniques…) avant l’horaire programmé
Motiver les membres de l’équipe à travers :
  La reconnaissance des efforts et du travail fourni
  La responsabilisation
Assigner chaque membre de l’équipe à une tâche spécifique :
  Exemple : prise en charge de l’accueil de la presse, gestion des fournisseurs, responsable de la mise en place
Assurer la supervision globale de l’évènement

## Slide 18
DURANT L’ÉVÈNEMENT : ASSURER L’EXÉCUTION DU DÉROULÉ
Coordonner avec les fournisseurs la mise en place des moyens techniques au moment opportun
Assurer l’accueil et l’installation des participants
Assurer l’accueil des partenaires | intervenants
Assurer le respect du timing prédéfini de chaque étape de l’évènement
Assurer la couverture photos | vidéos de l’évènement
Documents indispensables :
  Document droit d’utilisation d’image
  Liste participants ( coordonnées)
  Liste des invités
  Déroulé de l’évènement

## Slide 19
APRÈS L’ÉVÈNEMENT : LES INDISPENSABLES
La clôture de l’évènement se doit d’être planifiée tout comme l’ensemble des autres aspect de l’évènement :
Préparer les moyen de paiement pour payer les prestataires dès l’achèvement de la prestation
Ranger l’ensemble du matériel utilisé ( outils de communications | Equipement audio-visuel )
Rédiger un rapport complet sur les accomplissement et résultats de l’évènement à partager avec les médias
Envoyer des lettres de remerciements aux participants, partenaires et sponsors.
Prévoir une réunion de clôture ( au plus tard 48h après l’évènement):
  Procéder à l’évaluation du succès de l’évènement
  Définir les lessons learned
  Remercier l’équipe pour ses efforts et son investissement

## Slide 20
Merci !